## 表紙
インフラ機能テスト
チェックリスト

## テストケース
No	大分類	中分類	小分類	概要	条件	期待結果	実施日付・担当者	結果
001	負荷分散	Route53	DNSツール	DNSのラウンドロビンを確認	①DNSクライアント(digなど)で複数回DNSサーバに対してSolrサーバの名前解決を求める。	・毎回、違う順番でSolrサーバのVIP一覧を戻ってくる。
002	負荷分散	Route53	アプリ	アプリは実際にラウンドロビンしたことを確認	①APPを動かし、複数回クエリーを発行する画面をたたく。	・画面が正常であることを確認する。 / ・アクセスログから違うSolrサーバにクエリーが発行されることを確認する。
003	負荷分散	Solr	－	クエリーが複数台Solrサーバにアクセスすることを確認	①Httpクライアントでsharedパラメータを付けないでSolrサーバ１にクエリーする。 / ②Httpクライアントでsharedパラメータを付けないでSolrサーバ２にクエリーする。 / ③Httpクライアントでsharedパラメータを付けってSolrサーバ１にクエリーする。 / ④Httpクライアントでsharedパラメータを付けってSolrサーバ２にクエリーする。	・「条件①」と「条件②」が異なる結果が返ってくる。 / ・「条件③」は「条件①」と「条件②」をマージするものになる。 / ・「条件③」と「条件④」は同じ結果になる。
004	負荷分散	ELB	－	ブラウザからのアクセスは分散されることを確認する。	①ブラウザから複数回ログイン、ログアウトして、アクセスする。	・ログインログアウト度に違うWEBAPにアクセスしに行くことをアクセスログで確認できる。
005	フェイルオーバー	ELB	切り離し	APPサーバ(apacheなど)を停止場合の切り離し	①画面がログインのままで、ログイン先のAPPサーバを特定する。 / ②ログイン先のAPPサーバをKillする。	・画面が再ログイン画面を表示する。
006	フェイルオーバー	ELB	切り離し	APPサーバEC2が落ちだ場合の切り離し	①画面がログインのままで、ログイン先のAPPサーバを特定する。 / ②ログイン先のAPPサーバのEC2をShutdownする。	・画面が再ログイン画面を表示する。
007	フェイルオーバー	ELB	復旧	APPサーバ(apacheなど)の復旧	①停止されたAPPサーバを再起動する。 / ②ブラウザから複数回ログイン、ログアウトして、アクセスする。	・再起動されたAPPサーバにアクセスが来る。
008	フェイルオーバー	Solr	－	クラスタ起動	①参照系サーバのクラスタサービスを起動 / する。 / ②更新系サーバのクラスタサービスを起動する。 / ③更新系サーバのSolrプロセスを手動で起動する。	①・参照系サーバのSolrプロセスが立ち上がる。 / ・VIPは参照系サーバに付与される。 / ・Solrクエリーが発行できる。 / ②更新系サーバのSolrプロセスが立ち上がらない。 / ③更新系サーバのSolrプロセスが立ち上がる。
009	フェイルオーバー	Solr	参照系	Solr停止	①参照系SolrプロセスをKillする。	・VIPが更新系に付与される。 / ・参照系はstandbyになる。 / ・VIP経由でSolrクエリーできる。
010	フェイルオーバー	Solr	参照系	復旧	①参照系のSolrプロセスを起動する。 / ②クラスタのエラーをクリア(cleanup)	・VIPが参照系に付与される。 / ・参照系はオンラインに戻る。 / ・VIP経由でSolrクエリーできる。
011	フェイルオーバー	Solr	参照系	EC2停止	①参照系EC2を停止する。	・VIPは更新系サーバに付与される。 / ・VIP経由でSolrクエリーできる。
012	フェイルオーバー	Solr	参照系	レプリケーション	①参照系EC2を停止する。 / ②更新系SolrにDocを取り込む。 / ③参照系EC2を再開する。	①更新系にVIPを遷移する。 / ③・参照系にVIPを遷移する。 / ・しばらく待つと、取り込んだDocが反映される。
013	フェイルオーバー	Solr	更新系	EC2停止	①更新系のEC2を停止する。 / ②更新系のEC2を再開する。 / ③更新系SolrにDocを取り込む。	・最新のデータが見える。
014	フェイルオーバー	Solr	－	連続障害	①参照系のEC2を停止する。 / ②参照系のEC2を再開する。 / ③更新系のEC2を停止する。 / ④更新系のEC2を再開する。 / ⑤参照系のEC2を停止する。 / ⑥更新系SolrにDocを取り込む。 / ⑦参照系のEC2を再開する。	①更新系が正系になる。 / ②参照系が正系になる。 / ③影響なし / ④影響なし / ⑤更新系が正系になる。 / ⑥正常取り込み / ⑦・参照系が正系になる。 / ・取り込んだDocが反映される。

statfulセッションを前提する話